## Sheet1
HGS
2020-06-25
[7 empty] | 2020-06-25 | 2020-06-26 | 2020-06-27 | 2020-06-28 | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 2020-07-03 | 2020-07-04 | 2020-07-05 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 2020-07-18 | 2020-07-19 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 2020-07-27 | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 2020-07-31
タスクID | 内容 | 担当者 | 状況 | 開始日 | 終了日 | 備考 | 2020-06-25 | 2020-06-26 | 2020-06-27 | 2020-06-28 | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 2020-07-03 | 2020-07-04 | 2020-07-05 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 2020-07-18 | 2020-07-19 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 2020-07-27 | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 2020-07-31
イベント | 各マイルストーン | [5 empty] | 2020-07-31: 提出日
1 | チェス盤作成 | 栗原飛河 | 終了
2 | ポーンの動き | 園城嵩大 | 終了 | 2020-06-25 | 2020-07-15
3 | ナイトの動き | 園城嵩大 | 終了 | 2020-06-25 | 2020-07-15
4 | ルークの動き | 園城嵩大 | 終了 | 2020-06-25 | 2020-07-15
5 | ビショップの動き | 園城嵩大 | 終了 | 2020-06-25 | 2020-07-15
6 | クイーンの動き | 園城嵩大 | 終了 | 2020-06-25 | 2020-07-15
7 | キングの動き | 園城嵩大 | 終了 | 2020-06-25 | 2020-07-15
8 | ターン制の作成(カメラ) | 青木雄太郎 | 保留 | 2020-06-25 | 2020-07-06
9 | チェス動作テスト | 青木雄太郎 | 終了 | 2020-07-16 | 2020-07-17
10 | 駒ごとにAT、HP作成 | 青木雄太郎 | 終了 | 2020-07-06 | 2020-07-15
11 | オリジナルルールの作成 | 青木雄太郎 | 進捗中 | 2020-07-15 | 2020-07-20
12 | scene作成 | 栗原飛河 | 進捗中 | 2020-06-26 | 2020-07-01
13 | UI作成 | 青木雄太郎 | 進捗中 | 2020-07-20 | 2020-07-23
14 | エフェクト追加(時間があれば) | 青木雄太郎
15 | コントローラー設定(時間があれば) | 栗原飛河

## 担当者
担当者
青木雄太郎
園城嵩大
栗原飛河

## 状況
状況
進捗中
終了
保留