## Sheet1
HGS
2020-06-25
[7 empty] | 2020-06-25 | 2020-06-26 | 2020-06-27 | 2020-06-28 | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 2020-07-03 | 2020-07-04 | 2020-07-05 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 2020-07-18 | 2020-07-19 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 2020-07-27 | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 2020-07-31
タスクID | 内容 | 担当者 | 状況 | 開始日 | 終了日 | 備考 | 2020-06-25 | 2020-06-26 | 2020-06-27 | 2020-06-28 | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 2020-07-03 | 2020-07-04 | 2020-07-05 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 2020-07-18 | 2020-07-19 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 2020-07-27 | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 2020-07-31
イベント | 各マイルストーン | [5 empty] | 2020-07-31: 提出日
1 | 作戦会議 | 青木雄太郎 | 進捗中
2 | 企画仮完成 | 青木雄太郎 | 進捗中 | 2020-06-25 | 2020-07-15
3 | テストプレイ(紙) | 青木雄太郎 | 進捗中 | 2020-06-25 | 2020-07-15
4 | 企画完成 | 青木雄太郎 | 進捗中 | 2020-06-25 | 2020-07-15
5 | チェスモデル作るか買うか | 青木雄太郎 | 進捗中 | 2020-06-25 | 2020-07-15
6 | ゲームシステム(主に進化) | 青木雄太郎 | 進捗中 | 2020-06-25 | 2020-07-15
7 | ローカル対戦 | 青木雄太郎 | 進捗中 | 2020-06-25 | 2020-07-15
8 | AI | 青木雄太郎 | 進捗中 | 2020-06-25 | 2020-07-06
9 | オンライン対戦(やらないかも) | 青木雄太郎 | 進捗中 | 2020-07-16 | 2020-07-17
10 | UI | 青木雄太郎 | 進捗中 | 2020-07-06 | 2020-07-15
11 | エフェクト | 青木雄太郎 | 進捗中 | 2020-07-15 | 2020-07-20
12 | コントローラー設定 | 青木雄太郎 | 進捗中 | 2020-06-26 | 2020-07-01
13 | いろいろ調整 | 青木雄太郎 | 進捗中 | 2020-07-20 | 2020-07-23
14 |  | 青木雄太郎
15 |  | 青木雄太郎

## 担当者
担当者
青木雄太郎
園城嵩大
栗原飛河

## 状況
状況
進捗中
終了
保留